## Gantt
Taches	Début	Fin	Durée	25/07/2025	01/08/25	08/08/2025	15/08/25	22/08/2025	29/08/25	05/09/2025	12/09/2025	19/09/25	26/09/2025	03/10/25	10/10/2025	17/10/25	24/10/2025	31/10/2025	07/11/25	14/11/2025	21/11/25	28/11/2025	05/12/25	12/12/2025	19/12/2025	26/12/25	02/01/2026	09/01/26	16/01/2026	23/01/26	30/01/2026	06/02/2026	13/02/26	20/02/2026	27/02/26	06/03/2026	13/03/26	20/03/2026	27/03/2026	03/04/26	10/04/2026	17/04/26	24/04/2026	01/05/26	08/05/2026	15/05/2026
Setup l’environnement	25/07/25	01/08/25	7
Congés	01/08/25	15/08/25	14
Configuration Webpack	15/08/25	05/09/25	21
Architecture MVC backend	05/09/25	26/09/25	21
Base de données utilisateurs	26/09/25	10/10/25	14
Authentification JWT	10/10/25	24/10/25	14
Intégration API Musicale	24/10/25	07/11/25	14
Intégration API Météo	07/11/25	21/11/25	14
Sélection d’humeur	21/11/25	05/12/25	14
Player streaming audio	05/12/25	19/12/25	14
Congés	19/12/25	02/01/26	14
Système de favoris	02/01/26	23/01/26	21
Chat selon le mood	23/01/26	13/02/26	21
Algo de recommandation	13/02/26	06/03/26	21
Tests	06/03/26	27/03/26	21
PWA Mobile	27/03/26	17/04/26	21
Déploiement serveur	17/04/26	24/04/26	7
Documentation technique	24/04/26	01/05/26	7
Préparation soutenance	01/05/26	15/05/26	14

MVP
Features avancées